## Sheet1
N | Задачи, экран, компоненты, фича | Описание | Время(план,ч) | Время факт |  | Статус |  | Проект:Студия интерьерова
Неделя 2
|  |  |  | часы | минуты
1 | Создание медиа запросов для главной страницы |  |  | 0.49931 |  | Готово
2 | Врестка страницы News + медиа запросы |  |  | 0.2625 |  | Готово
3 | Врестка страницы Onenews + медиа запросы |  |  | 0.23611 |  | Готово
4 | Врестка страницы Projects + медиа запросы |  |  | 0.19444 |  | Готово
5 | Врестка страницы Oneprojects + медиа запросы |  |  | 0.19653 |  | Готово
6 | Врестка страницы Oneprojects + медиа запросы |  |  | 0.1875 |  | Готово
7 | Коррекция всех мелких недочетов +созданнине таблицы |  |  | 0.15208 |  | Готово
[7 empty] | общее время недели |  | 1899-12-31 17:29